Приложение 2

**Календарный план**выполнения работ по актуализации проекта профессионального стандарта

«Работник по эксплуатации оборудования связи и телемеханики гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| **Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта** |  |
| * 1. Формирование рабочей группы по актуализации профессионального стандарта | Апрель 2017 года |
| * 1. Анализ обоснованности актуализации профессионального стандарта, запросов работодателей по описанию вида профессиональной деятельности, тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в квалификационных справочниках, государственных стандартах и иных нормативных правовых актов в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемым проектам профессиональных стандартов | Май 2017 года |
| * 1. Подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки | Июнь 2017 года |
| * 1. Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки | Июль 2017 года |
| **Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов, доработка и согласование** |  |
| 2.1. Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записи | Июль 2017 года |
| * 1. Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проектов профессиональных стандартов в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта крупнейшим работодателям | Август 2017 г. |
| * 1. Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и экспертизы | Август - сентябрь 2017 г. |
| * 1. Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей, общероссийскими профессиональными союзами и профильным советом по профессиональным квалификациям | Сентябрь 2017 г. |