*Приложение 2*

**План-график актуализации профессионального стандарта «Инженер-технолог по изготовлению космических аппаратов и систем»**

| № | Наименование работ | Срок |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка актуализации проекта ПС: |  |
|  | 1.1. Формирование экспертной группы по актуализации профессионального стандарта «Инженер-технолог по изготовлению космических аппаратов и систем», состоящей из: экспертов в области профессиональной деятельности ПС; специалистов в области управления персоналом; специалистов в области обучения и развития персонала; специалистов в области организации и нормирования труда; специалистов в области охраны труда; специалистов в области качества. | 16.05.2017 |
|  | 1.2. Проведение установочного совещания с членами экспертной группы по актуализации ПС. | 19.05.2017 |
|  | 1.3. Подача уведомления в Министерство труда и социальной защиты РФ (далее – Минтруд России) об актуализации проекта ПС по рекомендуемому образцу, предусмотренному приложением № 1 к Методическим рекомендациям[[1]](#footnote-1). | 23.06.2017 |
|  | 1.4. Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации в области тематики ПС, а также по отдельным трудовым функциям специалистов в этой области. |  |
| 1.5. Проведение анализа тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в ЕТКС; нормативных правовых актов, государственных стандартов и иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по виду профессиональной деятельности, соответствующему разрабатываемому проекту ПС. |  |
| Корректировка существующих версий версии проекта ПС. | 22.05.2017 |
| Обсуждение первичной версии проекта ПС, ее доработка в соответствии с поступившими замечаниями и предложениями. | 22.05.2017 |
|  | Проведение профессионально-общественного обсуждения[[2]](#footnote-2) проекта ПС, предполагающего: | 22.05.2017 |
|  | 4.1. Формирование репрезентативной выборки организаций (не менее 10), расположенных в разных федеральных округах РФ, для проведения экспертизы проекта ПС. | 15.06.2017 |
|  | 4.2. Составление анкеты для проведения опроса работников профильных организаций. |  |
|  | 4.3. Проведение опроса работников организаций (не менее 50 человек, представляющих руководителей организаций и ведущих специалистов соответствующего профиля). | 16.05.2017 |
|  | 4.4. Размещение проекта ПС на сайте разработчика (на период не менее 7 дней). | 30.05.2017 |
|  | 4.5. Подготовка материалов о ходе разработки ПС для размещения в СМИ. | 30.05.2017 – 15.06.2017 |
|  | 4.6. Размещение информации о ходе разработки проекта ПС в СМИ (не менее 1 публикации), в специальных (отраслевых) изданиях (не менее 1 публикации). | 26.05.2017 |
|  | 4.7. Проведение публичных мероприятий: конференций (включая интернет-конференции), круглых столов, семинаров и других мероприятий для представителей профессионального сообщества, работодателей, объединений работодателей, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включая итоговое мероприятие для обсуждения результатов работы с общей численностью участников не менее 50 (пятидесяти) человек, с участием представителей Совета по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности, крупнейших объединений работодателей, профсоюзов, профессиональных сообществ. | 05.06.2017 |
|  | 4.8. Сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта ПС. | 15.06.2017 - 24.08.2017 |
|  | Доработка и согласование проекта ПС в соответствии с полученными в ходе профессионально-общественного обсуждения замечаниями и предложениями, которое включает согласование проекта ПС с ведущими профильными профессиональными ассоциациями и профессиональными союзами. | 01.06.2017 - 12.07.2017 |
|  | Подготовка пояснительной записки к проекту ПС, содержащей:  - основные этапы разработки проекта ПС;  - состав экспертной группы, участвующей в разработке проекта ПС;  - сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании проекта ПС;  - публикации о ходе разработки ПС в СМИ, профильных изданиях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  - список экспертов-представителей профильных работодателей, их объединений, профессиональных сообществ, профессиональных союзов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявших участие в обсуждении проекта ПС;  - информация о результатах проведения профессионально-общественного обсуждения проекта ПС;  - результаты анализа и систематизации полученных замечаний и предложений, обоснования их учета или отклонения при доработке проекта ПС;  - документы, подтверждающие согласование проекта ПС с ведущими профильными профессиональными ассоциациями и профессиональными союзами;  - электронные версии документации на электронном носителе (CD-диск или USB-Flash-носитель), выполненные в программной среде не ниже уровня WORD 6.0. | 21.07.2017 |
|  | Представление в Минтруд России комплекта документов:  - проект ПС, доработанный с учетом замечаний/предложений, полученных, в том числе, в ходе профессионально-общественного обсуждения и оформленный в соответствии с макетом[[3]](#footnote-3);  - пояснительную записку. | 28.07.2017 |
|  | Сопровождение проекта ПС при его рассмотрении Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям (далее - Национальный совет). | 15.08.2017 |
|  | Доработка проекта ПС в случае наличия замечаний со стороны Минтруда России или Национального совета, повторное представление проекта ПС на согласование в Минтруд России. | 09.2017 |
|  | Сопровождение проекта ПС при его рассмотрении Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям (далее - Национальный совет). | Октябрь 2017 |
|  | Доработка проекта ПС в случае наличия замечаний со стороны Минтруда России или Национального совета, повторное представление проекта ПС на согласование в Минтруд России. | Октябрь 2017 |

В настоящем документе применены следующие сокращения:

ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих;

ПС – профессиональный стандарт;

СМИ – средства массовой информации;

УИВТ – управление информатики и вычислительной техники;

УКМ – управление коммуникационного менеджмента;

УП – управление персоналом;

ЭГ – экспертная группа.

1. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта». [↑](#footnote-ref-1)
2. Приказ Минтруда России от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении методических рекомендаций по проведению профессионально-общественного обсуждения и организации экспертизы проектов профессиональных стандартов». [↑](#footnote-ref-2)
3. Приказы Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта», от 29 сентября 2014 г. № 665н «О внесении изменений в Макет профессионального стандарта, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 147н». [↑](#footnote-ref-3)