|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**на выполнению работ по разработке профессиональных стандартов:**

**- «Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке санитарно-технических систем зданий и сооружений»**

**- «Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке систем отопления, вентиляции кондиционирования воздуха и холодоснабжения зданий и сооружений»**

**- «Организатор производства работ по строительству тепловых сетей, котельных и малых теплоэнергоцентралей»**

**- «Организатор производства работ по строительству сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения и канализации»**

| № | Содержание промежуточных этапов работ | Дата окончания выполнения промежуточного этапа работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта | «16» января 2016 года |
| 2 | Разработка проекта профессионального стандарта в соответствии с перечнем, указанным в пункте 1 Технического задания. Организация общественного обсуждения проекта профессионального стандарта, включая: получение не менее 5 (пяти) заключений строительных организаций, обсуждение на сайте, с формированием таблиц поступивших замечаний и информации об их устранении, проведение круглых столов, вебинаров и пр. | «28» апреля 2017 года |
| 3 | Рассмотрение на Совете по профессиональным квалификациям в строительстве | Май 2017 года |
| 4 | Доработка проекта профессионального стандарта. | Июнь 2017 года |