План разработки

проекта профессионального стандарта

«Специалист перронного обслуживания воздушных судов гражданской авиации»

| Наименование этапа | Мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный | Формирование рабочей группы. Подготовка детального плана разработки стандарта. Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по модели разработки профессиональных стандартов. | Ноябрь 2017 г. |
| Первичное исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты. | Проведение первичного исследования вида профессиональной деятельности. Проведение структурированного описания содержания трудовой деятельности в рамках вида профессиональной деятельности. Проведение количественного и качественного анализа вида деятельности, перспектив ее развития. Проведение анализа деятельности по отраслям | Ноябрь – декабрь 2017 г. |
| Разработка проекта (первой редакции) стандарта | Формирование карты профессиональной деятельности Структурирование и описание основных процессов Описание квалификации и характеристик трудовых функций | Январь 2018 г. |
| Проведение профессиональных слушаний | Проведение профессионального обсуждения подготовленных материалов. Взаимодействие с экспертами. Формирование второй редакции проекта профессионального стандарта «Специалист перронного обслуживания воздушных судов гражданской авиации» | Февраль 2018 г. |
| Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта | Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта. Доработка проекта профессионального стандарта с учетом полученных в ходе обсуждения предложений. | Февраль – Март 2018 г. |
| Представление проекта ПС «Специалист перронного обслуживания воздушных судов гражданской авиации» в Минтруд России |  | Февраль 2018 г. |