## План разработки профессионального стандарта

**Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения**

**атомной станции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки выполнения |
|  | Формирование экспертной группы с участием руководителей и специалистов-экспертов | 01.05.2022 |
|  | Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации | 01.06.2022 |
|  | Разработка проекта функциональной карты разрабатываемого профессионального стандарта «Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции» | 01.11.2022 |
|  | Проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов | 01.04.2023 |
|  | Проведение анализа результатов опроса и формирование первой версии разработанного профессионального стандарта «Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции» | 01.06.2023 |
|  | Проведение профессионально-общественных обсуждений разработанного профессионального стандарта «Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции», включающих в себя:размещение разработанного профстандарта на сайте разработчика и других организаций, привлеченных к разработкепроведение конференций и круглых столов для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений размещение информации о ходе актуализации профессионального стандарта в СМИ или профильных изданиях | 01.07 – 01.08.2023 |
|  | Сбор, систематизация и анализ замечаний, поступивших на разработанный профессиональный стандарт «Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции» | 01.09.2023 |
|  | Доработка проекта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями и согласование разработанного профессионального стандарта с Советом по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии, Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности. | 01.01.2024 |
|  | Направление разработанного профессионального стандарта «Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции» и пояснительной записки в Министерство труда и социальной защиты РФ, а затем в и Национальном совете при Президенте РФ, на рассмотрение и утверждение | 31.03.2024 |