План разработки профессионального стандарта

(срок исполнения 10.2017 – 12.2018).

Последовательность мероприятий, предусмотренных для разработки профессионального стандарта «Врач-профпатолог» обусловлена Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2013 г. № 170н.

1. Подготовка проекта профессионального стандарта включает:

- формирование рабочего Экспертного совета, в состав которой вошли ведущие специалисты Российской Федерации, обладающие практическим опытом работы в профпатологии, гигиене труда и промышленной экологии, обладающие опытом разработки образовательных программ дополнительного профессионального образования для данной категории работников;

- проведение анализа состояния и перспектив развития вида профессиональной деятельности с учетом отечественных и международных тенденций;

- проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации по виду профессиональной деятельности и по отдельным трудовым функциям в этой области;

- формирование репрезентативной выборки организаций;

- проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов соответствующего профиля;

- подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание обобщенных и основных трудовых функций.

2. Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта, в том числе:

- размещение проекта профессионального стандарта на сайте ответственной организации-разработчика Ассоциации врачей и специалистов медицины труда ([www.amt-oha.ru](http://www.amt-oha.ru));

- размещение проекта профессионального стандарта на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

- проведение обсуждения проекта профессионального стандарта на заседании профильной комиссии по профпатологии Министерства здравоохранения Россйиской Федерации 29.09.2017 г. (Санкт-Петербург);

- рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам профильной комиссии по профпатологии Министерства здравоохранения Российской Федерации(18-19.10.2017 г., 23.11.2017 г., 20-22.12.2017 г.);

- рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам Ассоциации врачей и специалистов медицины труда (11.10.2017 г., 30.11.2017 г.);

- проведение конференций и других публичных мероприятий для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений;

- активное использование интернет-ресурсов для публичного "online" обсуждения проекта;

- сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта.

3. Доработка и согласование проекта профессионального стандарта, включающей:

- внесение изменений в содержимое проекта профессионального стандарта с учетом высказанных в процессе обсуждения замечаний;

- согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными учреждениями федерального и регионального уровней;

- представление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.