**План разработки профессионального стандарта**

**«Специалист в области перевода и локализации»**

**Первый этап.** В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, в рамках вида профессиональной деятельности определяются обобщенные трудовые функции (далее - ОТФ) и составляющие их трудовые функции (далее - ТФ), проводится  [обоснование их отнесения к конкретным уровням](#bookmark8) (подуровням) квалификации**.**

***август - октябрь 2017 года***

**Второй этап**. Разработка проекта Функциональной карты вида профессиональной деятельности «Специалист в области перевода и межъязыковой локализации».

 ***Ноябрь – декабрь 2017 года***

**Третий этап*.***Формирование первой версии проекта профессионального стандарта, и доработка проекта функциональной карты, информирование общественности, представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки проекта профессионального стандарта с публикацией сведений о ходе работ на Интернет-сайте ассоциации.

***Январь 2018 года -*** ***март 2018 года.***

**Четвертый этап*.***Организация экспертного опроса в организациях различных форм собственности.

 ***Апрель 2018 года.***

**Пятый этап.** Проведение общественного обсуждения. ***Апрель –май 2018 г.***

**Шестой этап.** Проведение корректировки профессионального стандарта.

***Май 2018 года.***

**Подача профессионального стандарта на утверждение*:***

***Июнь 2018 года***

Директор 