**Календарный план выполнения работ по разработке проектов профессиональных стандартов в сфере экологии и природопользования (2024 год)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Наименование работ** | **Срок выполнения** |
|  | **Подготовка проекта профессионального стандарта ПС для проведения профессионально-общественного обсуждения (ПОО) и размещение проекта ПС на сайтах для ПОО** |  до 01.05.2024 |
|  | представление консультантам ВНИИ труда материалов  |  до 1.06.2024 |
|  | доработка материалов по итогам консультирования | до 31.07.2024 |
|  | **Проведение ПОО**  |  1.06.2024-1.08.2024 |
|  | размещение уведомления на сайте Минтруда России |  15.01.2024 -25.01.2024 |
|  |  **Доработка ПС и ПЗ по результатам ПОО** | 1.08.2024-1.10.2024 |
|  |  **Внесение в Минтруд России**  | до 1.11.2024 |