ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по разработке профессионального стандарта

«**Юрист - судебный представитель**»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Ответственный | Сроки реализации |
| 1. | Ознакомление с системой создания профессиональных стандартов в Российской Федерации | Петренко О.В. | Февраль 2017 |
| 2. | Подготовка: - уведомления о разработке проекта профстандарта; - обоснования необходимости разработки проекта профессионального стандарта; - плана разработки профессионального стандарта; - списка организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта. | Петренко О.В. | Февраль 2017 |
| 3. | Определение списка организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта | Кравцов А.В.Петренко О.В. | Февраль 2017 |
| 4. | Направление в Минтруд России уведомления о разработке проекта профстандарта с приложениями | Петренко О.В. | Март 2017 |
| 5. | Отбор информации для разработки профстандарта- анализ российского и зарубежного опыта по формированию профессиональных стандартов, схожих с разрабатываемым профстандартом- анализ нормативных правовых актов, иных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому профессиональному стандарту | Петренко О.В. | Март 2017 |
| 6. | Подготовка проекта профессионального стандарта | Кравцов А.В.Петренко О.В. | Апрель 2017 |
| 7. | Экспертиза и общественное обсуждение проекта профессионального стандарта | Представители профессиональных объединений | Май 2017 |
| 8. | Доработка проекта профессионального стандарта с учетом результатов обсуждения | Кравцов А.В.Петренко О.В. | Июнь 2017 |
| 9 | Подготовка сопроводительных документов:-пояснительная записка к проекту профессионального стандарта;- сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании профессионального стандарта;-информация о результатах обсуждения проекта профессионального стандарта с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их объединений) и других заинтересованных организаций | Петренко О.В. | Июль 2017  |
| 10. | Представление проекта профстандарта на рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в установленном порядке | Кравцов А.В.Петренко О.В. | Июль 2017  |
| 11. | Рассмотрение проекта профстандарта Национальным советом по квалификациям | Национальный совет по квалификациям | Август 2017  |
| 12. | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, лекций и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ и на официальном сайте ответственной организации – разработчика профстандарта | Кравцов А.В.Петренко О.В. | На протяжении всего срока |