**План разработки профессионального стандарта «Процессуальный (судебный) эксперт в области налогообложения»**

| **Этап** | **Наименование этапа работы** | **Сроки** |
| --- | --- | --- |
|  | Создание Рабочей группы по разработке Профессионального Стандарта | апрель 2017 г. |
| 2. | Проведение анализа российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемыми профессиональным стандартом | май 2016 года |
| 3. | Проведение анализа состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий, к которым относится профессиональный стандарт | июнь 2017 года |
| 4. | Проведение анализа тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, и квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих | июль 2017 года |
| 5. | Проведение анализа нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому профессиональному стандарту | август 2017 года |
| 6. | Построение функциональной карты | сентябрь 2017 года |
| 7. | Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ | В течение всего срока |
|  | Размещение проекта профессионального стандарта в первой редакции на Интернет-площадке по адресу: http://ppp-profstandart.ru. | ноябрь 2017 г. |
|  | Доработка проекта ПС после профессионально-общественного обсуждения. Подготовка: - сводки замечаний; - доработанной редакции проекта профессионального стандарта с учетом замечаний и предложений. | декабрь 2017-февраль 2018 г. |
|  | Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам профессионально-общественного обсуждения профессионального Стандарта, окончательная подготовка проекта профессионального стандартов и пояснительных записок к ним | март 2017 г. |
|  | Передача в Минтруд России:   * проекта профессионального стандарта; * пояснительной записки к проекту профессионального стандарта. | апрель 2017 года |