**План разработки профессионального стандарта «Специалист в сфере финансовых ревизий (финансовый ревизор)» (утвержден протоколом Правления ЕГФЭР от 21.04.2017)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Направления работы | Сроки |
| 1 | Принятие решения ЕГФЭР о разработчике проекта профессионального стандарта «Специалист в сфере финансовых ревизий (финансовый ревизор)». (Протокол Правления ЕГФЭР от 20.03.2017) | Март 2017г. |
| 2 | Направление письма от разработчика профессионального стандарта «Специалист в сфере финансовых ревизий (финансовый ревизор)» в Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка. | Апрель 2017г. |
| 3 | Принятие решения об утверждении состава рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта - представителей от заинтересованных организаций, изъявивших желание участвовать в разработке проекта профессионального стандарта, руководителя рабочей группы и координатора рабочей группы. Утверждение плана разработки проекта профессионального стандарта «Специалист в сфере финансовых ревизий (финансовый ревизор)» (Протокол Правления ЕГФЭР от 21.04.2017) | Апрель 2017г. |
| 4 | Направление Уведомления разработчика профессионального стандарта «Специалист в сфере финансовых ревизий (финансовый ревизор)» в Минтруд России. Размещение на сайте ЕГФЭР о начале работы по проекту профессионального стандарта «Специалист в сфере финансовых ревизий (финансовый ревизор)» в качестве разработчика, создание портала на сайте для обсуждения проекта профессионального стандарта. | Апрель 2017г. |
| 6 | Работа по предварительному проекту профессионального стандарта  1-й этап. Работа с нормативной законодательной базой, правилами и требованиями по разработке профессиональных стандартов: - изучение нормативных документов. содержащих требования по разработке, форме и применению профессиональных стандартов; - анализ квалификационных справочников, классификатора вида экономической деятельности и классификатора занятости; - анализ законодательной нормативной базы, регулирующей вопросы финансовых ревизий и финансово-экономических экспертиз; - изучение и обобщение российских и международных профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемым профессиональным стандартом.  Проведение текущих заседаний рабочей группы.  2-й этап. Проведение анализа (на основании опроса и анкетирования) по действующей практике проведения финансовых ревизий и финансово-экономических экспертиз в организациях различных организационно-правовых форм, объема и направления деятельности; по уровню квалификации и образования специалистов, занятых данным видом профессиональной деятельности; по потребности в специалистах в данной сфере деятельности.  Разработка функциональной карты профессионального стандарта.  Выделение обобщенных трудовых функций и составляющих их трудовых функций, описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации, проработка должностных обязанностей, базовых знаний, умений и профессиональных навыков специалистов.  Проведение текущих заседаний рабочей группы.  3-й этап.  Формирование проекта профессионального стандарта. Апробация полученных результатов на базовых организациях. Подготовка проекта пояснительной записки профессионального стандарта. Проведение текущих заседаний рабочей группы. | Май 2017г.  Июнь-август 2017 г.  Сентябрь-октябрь 2017г. |
| 6 | Проведение широкомасштабного обсуждений предварительного проекта профессионального стандарта «Специалист в сфере финансовых ревизий (финансовый ревизор)» с представителями работодателей,  профессиональных  объединений, профсоюза, Национального совета и другими заинтересованными лицами. Сбор замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта. | Ноябрь 2017г. |
| 7 | Доработка проекта профессионального стандарта «Специалист в сфере финансовых ревизий (финансовый ревизор)» с учётом замечаний и предложений, полученных в ходе его публичного обсуждения. | Ноябрь – декабрь 2017г. |
| 8 | Утверждение проекта профессионального стандарта на заседании Совета ЕГФЭР. | Декабрь 2017г. |
| 9 | Направление пакета документов по проекту профессионального стандарта «Специалист в сфере финансовых ревизий (финансовый ревизор)» в Министерство труда и социальной защиты РФ, включая: проект профессионального стандарта, пояснительная записка, информация об организациях, принявших участие в разработке проекта профессионального стандарта, информация о результатах обсуждения проекта профессионального стандарта. | Декабрь 2017г. |
| 10 | Размещение проекта профессионального стандарта в сети Интернет на официальном сайте Минтруда России для общественного обсуждения (в течение 10 календарных дней после его получения от разработчика). | Январь 2018г. |
| 11 | Получение от Минтруда России замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта (в течение 7 календарных дней после их поступления) и доработка профессионального стандарта | Январь – февраль 2018г. |
| 12 | Направление проекта профессионального стандарта, информации об общественном обсуждении, информации о его рассмотрении Госорганом в Национальный совет по профессиональным квалификациям для проведения экспертизы. | Февраль 2018г. |
| 13 | Получение от  Минтруда России решение об утверждении  проекта профессионального стандарта (в течение 7 рабочих дней после получении экспертного заключения Национального совета). | Февраль-март 2018г. |
| 14 | Утверждение проекта профессионального стандарта Минтрудом России на основании экспертного заключения Национальной совета по профессиональным квалификациям с рекомендациями о его одобрении. | Апрель 2018г. |