План разработки профессионального стандарта

(срок исполнения 10.2017 – 12.2018).

Последовательность разработки профессионального стандарта «Врач-токсиколог» обусловлена Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н.

1. Подготовка проекта профессионального стандарта, включающая:

* формирование рабочей (экспертной) группы, в состав которой вошли эксперты, обладающие практическим опытом работы в токсикологии, эксперты в организации здравоохранения, эксперты, обладающие опытом разработки образовательных программ дополнительного профессионального образования для данной категории работников;
* проведение анализа состояния и перспектив развития вида профессиональной деятельности с учетом отечественных и международных тенденций;
* проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации по виду профессиональной деятельности и по отдельным трудовым функциям в этой области;
* формирование репрезентативной выборки организаций;
* проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов соответствующего профиля;
* подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание обобщенных и основных трудовых функций.

2. Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта, в том числе:

* размещение проекта профессионального стандарта на сайте ответственной организации-разработчика: Межрегиональная благотворительная общественная организация «Ассоциация клинических токсикологов» <http://toxicology-association.ru>/
* размещение проекта профессионального стандарта на сайтах организации-разработчика: ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России [https://rmapo.ru/about/7196-proekty-reglamentiruyuschih-dokumentov.html 26.12.2017](https://rmapo.ru/about/7196-proekty-reglamentiruyuschih-dokumentov.html%2026.12.2017)
* ГБУЗ г. Москвы « НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗ г. Москвы <https://sklifos.ru/press-tsentr/novosti/proekt-professionalnogo-standarta-po-klinicheskoy-toksikologii-vrach-toksikolog/>
* ГБУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе <http://www.emergency.spb.ru/2013-05-20-11-11-22>
* размещение проекта профессионального стандарта на сайте Ассоциации детских анестезиологов-реаниматологов России [info@babyanesthesia.ru](https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@babyanesthesia.ru)>
* проведение обсуждения проекта профессионального стандарта на заседании профильной комиссии по специальности «Токсикология» Правления Межрегиональной благотворительной общественной организации «Ассоциация клинических токсикологов» <http://toxicology-association.ru>/ ответственной организации-разработчика 08.10.2017 г. (г. Казань);
* рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам профильных комиссий по токсикологии;
* рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам Правления МБОО «Ассоциация клинических токсикологов»; проведение конференций и других публичных мероприятий для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений;
* активное использование интернет-ресурсов для публичного on-line обсуждения проекта;
* сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта;

3. Доработка и согласование проекта профессионального стандарта, которая   
включала:

* внесение изменений в содержимое проекта профессионального стандарта с учетом высказанных в процессе обсуждения замечаний;
* согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями и профессиональными союзами федерального уровня;
* представление проекта профессионального стандарта в Минтруд России.