Приложение №2 к уведомлению

План-график

мероприятий по актуализации/внесения изменений профессионального стандарта

«Моторист судов с ядерными энергетическими установками, судов атомно-технологического обслуживания (всех категорий)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Дата** | **Форма отчёта** |
|  | Направление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомления о разработке проекта профессионального стандарта | 10.01.2018 | Письмо с отметкой о регистрации Минтруда, электронный номер уведомления о регистрации профстандарта на сайте: www.profstandart.rosmintrud.ru |
|  | Создание рабочих групп для разработки изменений в профессиональные стандарты:  | 15.01.2018 | Список членов экспертной группы |
|  | Проведение анализа: - российских и международных профессиональных стандартов по схожим видам профессиональной деятельности, - квалификационных характеристик,- нормативных правовых актов, организационно-распорядительных документов, содержащих требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям, соответствующим данному виду профессиональной деятельности | 15.02.2018 | Отчёт |
|  | Разработка проекта функциональной карты | 20.02.2018 | Проект функциональной карты |
|  | Подготовка макета профессионального стандарта в соответствии с требованиями нормативных документов по разработке макета | 22.02.2018 | Проект макета профессионального стандарта |
|  | Сбор, учет, анализ и систематизация мнений и замечаний экспертов и профессионального сообщества по вносимым изменениям в проект профессионального стандарта | регулярно | Журнал замечаний/изменений |
|  | Разработана Анкета, по данным функциональной карты, для опроса предприятий, заинтересованных сторон по проекту вносимых изменений | 25.02.2018 | Анкета |
|  | Разработка проекта профстандарта с учетом предложений и анализа полученных данных от экспертов | 25.04.2018 | Проект макета профессионального стандарта |
|  | Размещение проекта профстандарта на сайте ГУМРФ, ФГУП «Атомфлот» | 30.04.2018 | Сайт разработчика, сайт ФГУП «Атомфлот» |
|  | Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта с публикацией информации о ходе работы в сети Интернет и на сайте разработчика | 31.05.2018 | Сайт разработчика, сайт http://profstandart.rosmintrud.ru, социальные сети |
|  | Обсуждение изменений в профстандарт с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их объединений), советов, союза в отношении профессий, включенных в перечень профессий, и других заинтересованных организаций. | 10.06.2018 | Сайт разработчика, сайт http://profstandart.rosmintrud.ru, социальные сети |
|  | Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по проекту профстандарта, внесение необходимых изменений в проект Профстандарта. | 15.06.2018 | Проект профстандарта |
|  | Согласование проекта профессионального стандарта с заинтересованными профессиональными организациями федерального уровня | 20.06.2018 | Письма согласования |
|  | Внесение профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты РФ | 21.06.2018 | Письмо с отметкой регистрации, электронная регистрация |
|  | Выполнение процедур, связанных с рассмотрением и утверждением профстандарта Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. | в установленные министерством сроки | Заключение Национального совета |