**Приложение №2**

к Уведомлению о разработке   
проекта профессионального стандарта

от 30 сентября 2019 г.

План разработки профессионального стандарта

«Работник по химическому анализу на тепловой электростанции»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | Срок  окончания  этапа |
| 1 | Анализ нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, которыми определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям, соответствующим данному виду профессиональной деятельности | октябрь  2019 |
| 2 | Разработка проекта профессионального стандарта и обсуждение его с экспертами-разработчиками энергокомпаний | октябрь  2019 |
| 3 | Представление проекта профстандарта на рецензию экспертам. Обработка и систематизация рецензий от экспертов-рецензентов предприятий Заказчика | ноябрь  2019 |
| 4 | Выработка согласованного варианта профстандарта на заседании рабочей группы с участием профсоюзных организаций | ноябрь  2019 |
| 5 | Организация отраслевого-общественного обсуждения проекта профстандарта. Публикация в сети Интернет на сайте разработчика, интернет ресурсе Минэнерго России информации о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта (отраслевое-общественное обсуждение) | ноябрь  2019 |
| 6 | Проведение круглого стола по обсуждению проекта профессионального стандарта с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их объединений) и других заинтересованных организаций. | Ноябрь - декабрь  2019 |
| 7 | Осуществление сбора, обобщения и анализа замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и внесение в него необходимых изменений. | ноябрь  2019 |
| 8 | Внесение проекта профессионального стандарта в Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации | декабрь  2019 |
| 9 | Рассмотрение проекта профессионального стандарта на Совете по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации | декабрь  2019 |
| 10 | Представление профессионального стандарта в Министерство труда комплект документов, включающий проект профессионального стандарта и пояснительную записку. | январь  2020 |