КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения Работ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения Работ |
| Этап 1. Разработка проектов профессиональных стандартов | до 28.09.2018 |
| 1.1 Формирование рабочей группы по разработке проектов профессиональных стандартов  | до 01.03.2018 |
| 1.2. Подготовка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним | до 28.09.2018 |
| 1.3. Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проектов профессиональных стандартов, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки | до 28.06.2018 |
| Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов, доработка и согласование | до 30.11.2018 |
| 2.1. Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проектов профессиональных стандартов в сети Интернет и СМИ, рассылка проектов профессиональных стандартов крупнейшим работодателям | до 30.11.2018 |
| 2.2. Доработка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения | до 30.11.2018 |
| 2.3. Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами | до 30.11.2018 |
| 2.4. Согласование проекта профессионального стандарта с профильным советом по профессиональным квалификациям | до 30.11.2018 |
| 2.5. Подготовка комплекта документов для внесения проектов профессиональных стандартов в Минтруд России | До 17.12.2018 |