КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
выполнения Работ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения Работ |
| Этап 1. Разработка проектов профессиональных стандартов (актуализированных) | с 01 марта 2017 года по 16 июня 2017 года |
| 1.1 Формирование рабочей группы по разработке проектов профессиональных стандартов (актуализированных) | по 30 апреля 2017 года |
| 1.2. Анализ потребности рынка и работодателей по вопросам необходимости актуализации содержания утвержденного профессионального стандарта | по 20 мая 2017 года |
| 1.3. Подготовка проектов профессиональных стандартов (актуализированных) и пояснительных записок к ним | по 31 мая 2017 года |
| 1.4. Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе которых будет проводиться апробация проектов профессиональных стандартов (актуализированных) | Май-10 июня 2017 года |
| 1.5. Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проектов профессиональных стандартов (актуализированных), публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки | Апрель - 20 июня 2017 года |
| 1.7. Представление Заказчику отчетной документации по результатам выполнения Работ по этапу 1 | по 23 июня 2017 г. |
| Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов (актуализированных), доработка и согласование | с 24 июня 2017 года по 10 сентября 2017 года |
| 2.1. Доработка проектов профессиональных стандартов (актуализированных) и пояснительных записок к ним с учетом экспертизы Заказчика | с 24 июня 2017 года – 14 июля 2017 года |
| 2.2. Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проектов профессиональных стандартов (актуализированных) в сети Интернет и СМИ, рассылка проектов профессиональных стандартов (актуализированного) крупнейшим работодателям | Июнь-август 2017 г. |
| 2.3. Доработка проектов профессиональных стандартов (актуализированных) и пояснительных записок к ним с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и экспертизы Заказчика | Август – по 9 сентября 2017 г. |
| 2.4. Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами | Август – по 9 сентября 2017 г. |
| 2.5. Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с профильным советом по профессиональным квалификациям | по 9 сентября 2017 г. |
| 2.6. Представление Заказчику отчетной документации по результатам выполнения Работ по этапу 2 | по 10 сентября 2017 г. |