## План разработки профессионального стандарта

Специалист по цифровому проектированию объектов использования атомной энергии (BIM–проектировщик)

| № | Мероприятие | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Формирование экспертной группы с участием руководителей и специалистов-экспертов в области цифрового проектирования объектов использования атомной энергии , специалисты в области управления, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда, другие специалисты | 02.03.2018 |
|  | Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации в области цифрового проектирования объектов использования атомной энергии | 18.03.2018 |
|  | Разработка проекта функциональной карты профессионального стандарта «Специалист по цифровому проектированию объектов использования атомной энергии» | 30.03.2018 |
|  | Проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов в области цифрового проектирования объектов использования атомной энергии | 3-17.04.2018 |
|  | Проведение анализа результатов опроса и формирование первой версии проекта профессионального стандарта «Специалист по цифровому проектированию объектов использования атомной энергии» | 20.04.2018 |
|  | Проведение профессионально-общественных обсуждений проекта профессионального стандарта «Специалист по цифровому проектированию объектов использования атомной энергии», включающих в себя: размещение проекта профстандарта на сайте разработчика и других организаций, привлеченных к разработке проведение конференций и круглых столов для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в СМИ или профильных изданиях | 25.04. - 31.05.2018 |
|  | Сбор, систематизация и анализ замечаний, поступивших на проект профессионального стандарта «Специалист по цифровому проектированию объектов использования атомной энергии» | 01-10.06.2018 |
|  | Доработка проекта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями и согласование проекта профессионального стандарта с АО ИК «АСЭ», частным учреждением Госкорпорации «Росатом» ОЦКС, Советом по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии, Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности. | 01.06.2018 |
|  | Направление проекта профессионального стандарта «Специалист по цифровому проектированию объектов использования атомной энергии» и пояснительной записки в Министерство труда и социальной защиты РФ, а затем в и Национальном совете при Президенте РФ, на рассмотрение и утверждение | 10.06.2018 |