Приложение №2

к письму №24

от «7» октября 2016 г.

**План разработки**

**проекта профессионального стандарта**

**«Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Отв. исполнитель** |
| 1. | Формирование рабочей группы по разработке профессионального стандарта | Сентябрь 2016 г. | Разработчик профессионального стандарта - Агентство оценки и развития профессионального образования |
| 2. | Разработка профессионального стандарта согласно макета, утвержденного Министерством труда и социальной защиты | Сентябрь-ноябрь 2016 г. | Рабочая группа по разработке профессионального стандарта  Модератор Е. П. Тарелкин |
| 3. | Обсуждение профессионального стандарта, внесение изменений в соответствии с высказанными замечаниями | Январь-март 2017 г. | НОПРИЗ  Рабочая группа по разработке профессионального стандарта |
| 4. | Подготовка окончательного варианта проекта профессионального стандарта | Апрель  2017 г. | НОПРИЗ  Рабочая группа по разработке профессионального стандарта |
| 5. | Представление проекта профессионального стандарта в Совет по профессиональным квалификациям в строительстве | Май  2017 г. | НОПРИЗ |
| 6. | Представление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты | Июль  2017 г. | НОПРИЗ |