|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Работы, выполняемые на этапе** | **Результат работ на этапе** | **Срок сдачи результата** |
| Определение методологического подхода к описанию деятельности  специалиста по формированию и обеспечению безбарьерной среды | формирование рабочей группы по разработке профессионального стандарта; выработка и согласование методологического подхода к описанию деятельности специалиста по формированию и обеспечению безбарьерной среды | методологический подход к описанию деятельности специалиста по формированию и обеспечению безбарьерной среды; функциональная карта | апрель 2019 г. |
| Формирование макета профессионального стандарта | формулирование и согласование обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий с рабочей группой по разработке профессионального стандарта; определение и согласование требований к знаниям и умениям с рабочей группой по разработке профессионального стандарта | макет профессионального стандарта | июль  2019 г. |
| Определение квалификационных уровней научных работников | определение и согласование квалификационных уровней (образование, [дополнительное образование](http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/), опыт работы) специалиста по формированию и обеспечению безбарьерной среды с ведущими работодателями | квалификационные уровни специалиста по формированию и обеспечению безбарьерной среды | июль  2019 г. |
| Подготовка [пояснительной записки](http://www.pandia.ru/text/category/poyasnitelmznie_zapiski/) | подготовка и согласование пояснительной записки к проекту профессионального стандарта с рабочей группой по разработке профессионального стандарта | пояснительная записка к проекту профессионального стандарта | июль  2019 г. |
| Общественное обсуждение  проекта профессионального стандарта | создание информационного портала для информирования научного сообщества о ходе разработки и обсуждения проекта профессионального стандарта; обсуждение и доработка проекта профессионального стандарта с ведущими научными организациями и образовательными организациями высшего образования; обсуждение и доработка проекта профессионального стандарта с представителями российской научной диаспоры за рубежом. | проект профессионального стандарта, доработанный по итогам обсуждения | август  2019 г |
| Согласование проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации | представление проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему в Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. сопровождение, доработка и согласование проекта профессионального стандарта при рассмотрении в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации | проект профессионального стандарта, согласованный с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | декабрь 2019 г. |
| Согласование проекта профессионального стандарта в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям | сопровождение, доработка и согласование проекта профессионального стандарта при рассмотрении в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. | проект профессионального стандарта, одобренный Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям | март  2020 г. |
| Утверждение проекта профессионального стандарта Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | сопровождение и доработка проекта профессионального стандарта в процессе внутреннего согласования проекта профессионального стандарта в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации; сопровождение и доработка проекта профессионального стандарта в процессе регистрация приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации; профессиональный стандарт, утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. | Июнь  2020 г. |