**План разработки профессионального стандарта «Консультант в области развития цифровых компетенций населения (цифровой куратор)»**

| **Наименование работ** | **Дата (сроки) проведения** |
| --- | --- |
| Формирование рабочей группы по разработке профессионального стандарта. Создание раздела, посвящённого разработке профессионального стандарта, на сайте разработчика и со-разработчиков. Информирование заинтересованных организаций о начале работ по разработке профессионального стандарта. Направление уведомления в Минтруд России | Май - июнь 2018 года |
| Проведение анализа российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемым проектом профессионального стандарта | Июнь 2018 года |
| Проведение анализа состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий, к которым относятся проект профессионального стандарта | Июль 2018 года |
| Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проектов профессиональных стандартов, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте разработчика и участников разработки | Июль 2018 года |
| Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ | Июль 2018 года |
| Сбор предложений и замечаний к проекту профессионального стандарта, внесение в него и пояснительную записку к нему изменений | Август 2018 года |
| Подготовка окончательной версии разрабатываемого профессионального стандарта | Август 2018 года |
| Направление проекта профессионального стандарта в Минтруд России | Август 2018 года |