КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
выполнения Работ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения Работ |
| Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта (актуализированного) | июль 2017 года |
| 1.1 Формирование рабочей группы по разработке проектов профессиональных стандартов (актуализированных) | июль 2017 года |
| 1.2. Анализ потребности рынка и работодателей по вопросам необходимости актуализации содержания утвержденного профессионального стандарта | июль 2017 года |
| 1.3. Подготовка проектов профессиональных стандартов (актуализированных) и пояснительных записок к ним | июль 2017 года |
| 1.4. Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе которых будет проводиться апробация проектов профессиональных стандартов (актуализированных) | июль 2017 года |
| 1.5. Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проектов профессиональных стандартов (актуализированных), публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки | июль 2017 года |
| Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов (актуализированных), доработка и согласование | Июль-сентябрь 2017 г. |
| 2.1. Доработка проектов профессиональных стандартов (актуализированных) и пояснительных записок к ним с учетом экспертизы Заказчика | Июль-сентябрь 2017 г. |
| 2.2. Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проектов профессиональных стандартов (актуализированных) в сети Интернет и СМИ, рассылка проектов профессиональных стандартов (актуализированного) крупнейшим работодателям | Июль-сентябрь 2017 г. |