**План разработки проекта профессионального стандарта**

**«Специалист по организации конгрессных мероприятий»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Этапы работ** | **Мероприятия** |
| Первый этап01.07.2019 –01.11.2019 | – формирование экспертной группы, в состав которой войдут руководители и специалисты-эксперты по теме НИР, специалисты в сфере организации конгрессных мероприятий, в области управления, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда; |
| – проведение анализа состояния и перспектив развития видов профессиональной деятельности в сфере конгрессной деятельности с учетом отечественных и международных тенденций, перечня зарубежных профессиональных стандартов, регламентирующих данный вид (либо «родственный» вид) профессиональной деятельности; |
| – проведение анализа нормативной и методической документации в области темы НИР и по отдельным трудовым функциям специалистов в этой области; |
| – проведение опроса работников и работодателей среди организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере конгрессной деятельности, представляющих руководящий состав органов организаций и специалистов различных квалификаций соответствующего профиля; |
| – определение необходимого количества уровней квалификации и специализации специалистов в сфере конгрессной деятельности; |
| – подготовка предложений по проекту профессионального стандарта, включающего описание основных обобщенных трудовых функций, относящихся к уровням квалификации специалистов в сфере конгрессной деятельности |
| Второй этап01.11.2019 –31.05.2020 | – анализ замечаний, предложений по проекту профессионального стандарта, поступивших в рамках его обсуждения на сайтах разработчиков и др. (на период не менее 15 дней), а также в ходе профессионально-общественного обсуждения в рамках межрегиональных круглых столов, конференций, в том числе видеоконференций с участием профессионального сообщества и объединений бизнес-сообщества (в случае наличия таких замечаний);  |
| – сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта (в случае наличия таких замечаний). |
| Третий этап01.06.202031.12.2020 | – актуализация и доработка проекта профессионального стандарта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями; |
| – подготовка материалов (окончательного варианта проекта профессионального стандарта и пояснительной записки);– направление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты РФ на рассмотрение и утверждение. |