Приложение 2

**График проведения работ   
по актуализации профессионального стандарта**

**«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п\п** | **Вид (этапы) работ** | **Сроки** |
| 1. | Формирование рабочей группы | до 19 апреля 2024 года |
| 2. | Подготовка проекта профессионального стандарта (для обсуждения) | до 28 июня 2024 года |
| 3. | Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта | до 21 октября 2024 года |
| 4. | Доработка проекта профессионального стандарта по итогам профессионально-общественного обсуждения | до 1 ноября 2024 года |
| 5. | Подготовка комплекта документов для внесения проекта профессионального стандарта в Минтруд России | до 18 ноября 2024 года |
| 6. | Внесение проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему в Минтруд России | до 12 декабря 2024 года |