Приложение 2

ПЛАН

актуализации профессионального стандарта

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»

Начало разработки: июль 2018 г.

Окончание разработки (представление проекта в Минтруд России): декабрь 2018 г.

| **№** **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Место проведения** | **Ответственные исполнители**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрация ФГБУ «ФИРО» в Минтруде России в качестве организации, ответственной за актуализацию профессионального стандарта | 27.07.2018 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |
| 2.  | Сбор предложений по актуализации профессионального стандарта от: - ФУМО ВО; - профессиональных образовательных организаций; - образовательных организаций ДПО; - образовательных организаций высшего образования. | 01.09.2018 | Субъекты РФ | ФГБУ «ФИРО» |
| 3.  | Подготовка актуализированной версии профессионального стандарта и пояснительной записки к нему | 22.09.2018 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |
| 4. | Направление актуализированной версии профессионального стандарта в Минобрнауки России  | 26.09.2018 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |
| 5. | Направление актуализированной версии профессионального стандарта и пояснительные записки в Общероссийский Профсоюз работников образования | 26.09.2018 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |
| 6. | Согласование актуализированной версии профессионального стандарта с представителями заинтересованных департаментов Минобрнауки России | 30.10.2018 | г. Москва | Минобрнауки России |
| 7. | Проведение обсуждения актуализированной версии профессионального стандарта с профессиональным сообществом, а именно - представителями Минобрнауки России; - представителями профсоюза; - представителями образовательных организаций.  | 22.09.2018 – 30.11.2018 | г. Москва, Московская область,г. Ярославльдругие субъекты РФ | ФГБУ «ФИРО» |
| 8. | Совещание по итогам профессионально-общественного обсуждения актуализированной версии профессионального стандарта  | 03.12.2018 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |
| 9. | Внесение актуализированной версии профессионального стандарта в Минтруд России | 10.12.2018 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |
| 10. | Прохождение процедур рассмотрения актуализированной версии профессионального стандарта в Минтруде России, заинтересованных органах исполнительной власти и Национальном совете при Президенте РФ | 10.05.2019 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |