Приложение 2

ПЛАН

актуализации профессионального стандарта

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного   
профессионального образования»

Начало разработки: июль 2018 г.

Окончание разработки (представление проекта в Минтруд России): декабрь 2018 г.

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Место проведения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрация ФГБУ «ФИРО» в Минтруде России в качестве организации, ответственной за актуализацию профессионального стандарта | 27.07.2018 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |
| 2. | Сбор предложений по актуализации профессионального стандарта от:  - ФУМО ВО;  - профессиональных образовательных организаций;  - образовательных организаций ДПО;  - образовательных организаций высшего образования. | 01.09.2018 | Субъекты РФ | ФГБУ «ФИРО» |
| 3. | Подготовка актуализированной версии профессионального стандарта и пояснительной записки к нему | 22.09.2018 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |
| 4. | Направление актуализированной версии профессионального стандарта в Минобрнауки России | 26.09.2018 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |
| 5. | Направление актуализированной версии профессионального стандарта и пояснительные записки в Общероссийский Профсоюз работников образования | 26.09.2018 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |
| 6. | Согласование актуализированной версии профессионального стандарта с представителями заинтересованных департаментов Минобрнауки России | 30.10.2018 | г. Москва | Минобрнауки России |
| 7. | Проведение обсуждения актуализированной версии профессионального стандарта с профессиональным сообществом, а именно  - представителями Минобрнауки России;  - представителями профсоюза;  - представителями образовательных организаций. | 22.09.2018 – 30.11.2018 | г. Москва, Московская область, г. Ярославль  другие субъекты РФ | ФГБУ «ФИРО» |
| 8. | Совещание по итогам профессионально-общественного обсуждения актуализированной версии профессионального стандарта | 03.12.2018 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |
| 9. | Внесение актуализированной версии профессионального стандарта в Минтруд России | 10.12.2018 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |
| 10. | Прохождение процедур рассмотрения актуализированной версии профессионального стандарта в Минтруде России, заинтересованных органах исполнительной власти и Национальном совете при Президенте РФ | 10.05.2019 | г. Москва | ФГБУ «ФИРО» |