***Приложение 2***

**Календарный план**

**выполнения работ по актуализации проекта профессионального стандарта «Парильщик в бане».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| **Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта** |  |
| * 1. Формирование рабочей группы по актуализации профессионального стандарта | Апрель 2017 года |
| * 1. Анализ обоснованности актуализации профессионального стандарта, исследование существующей ситуации. | Май 2017 года |
| 1.3.Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки | Май - Октябрь 2017 года |
| 1.4.Подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки | Ноябрь 2017 |
| **Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов, доработка и согласование** |  |
| 2.1.Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проектов профессиональных стандартов в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта крупнейшим работодателям | Ноябрь 2017 г.– Январь 2018 г. |
| Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и экспертизы | Январь 2018 г. |
| * 1. Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей, общероссийскими профессиональными союзами и профильным советом по профессиональным квалификациям | Февраль 2017 г. |
|  |  |
|  |  |