Приложение № 2

к Уведомлению об актуализации профессионального стандарта

План актуализации профессионального стандарта

«Агроном»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта (актуализированного) | с 01 марта 2017 года по 16 июня 2017 года |
| Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта (актуализированного) | по 30 апреля 2017 года |
| Анализ потребности рынка и работодателей по вопросам необходимости актуализации содержания утвержденного профессионального стандарта  | по 20 мая 2017 года |
| Подготовка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительной записки к нему | по 31 мая 2017 года |
| Представление Заказчику отчетной документации по 1 этапу выполнения Работ | по 16 июня 2017 г. |
| Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессиональных стандартов (актуализированного), доработка и согласование | с 17 июня 2017 года по 10 сентября 2017 года |
| Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта (актуализированного) в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта крупнейшим работодателям | Июнь-август 2017 г. |
| Доработка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительной записки с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и экспертизы Заказчика | Август - сентябрь 2017 г. |
| Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами | Август - сентябрь 2017 г. |
| Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с профильным советом по профессиональным квалификациям | Август - сентябрь 2017 г. |
| Представление Заказчику отчетной документации по результатам выполнения 2 этапа выполнения Работ | по 10 сентября 2017 г. |