Приложение 2

План разработки профессионального стандарта

«Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятие | Срок |
|  | В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, в рамках вида профессиональной деятельности выделение обобщенных трудовых функций и составляющих их трудовых функций, описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификации | Февраль 2017 года |
|  | Разработка проекта Функциональной карты профессиональной деятельности | Февраль-март 2017 года |
|  | Формирование первой версии профессионального стандарта. Проведение информирования общественности, представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки проекта профессионального стандарта с публикацией сведений на Интернет-сайте <http://rosatom-cipk.ru/> | Март-апрель 2017 года |
|  | Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта. Согласование проекта профессионального стандарта с СПК АЭ | Апрель - июнь 2017 года |
|  | Доработка проекта профессионального стандарта с учетом экспертных заключений, результатов обсуждения | Май-июнь 2017 года |
|  | Окончание разработки | Июнь 2017 года |