**План разработки проекта профессионального стандарта**

**«Кадастровый инженер»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Этапы работ** | **Мероприятия** |
| Первый этап01.12.2019 –31.05.2020 | – формирование экспертной группы, в состав которой войдут руководители и специалисты-эксперты, кадастровые инженеры, специалисты и методисты по разработке профессиональных стандартов, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда, представители профессиональных союзов, другие специалисты; |
| – проведение анализа состояния и перспектив развития видов профессиональной деятельности в сфере кадастровой деятельности с учетом отечественных и международных тенденций, перечня зарубежных профессиональных стандартов, регламентирующих данный вид (либо «родственный» вид) профессиональной деятельности; |
| – проведение анализа нормативной и методической документации по кадастровой деятельности и документации по отдельным трудовым функциям кадастровых инженеров; |
| – проведение опроса кадастровых инженеров и специалистов в кадастровой сфере, представляющих профессиональное сообщество, различных квалификаций соответствующего профиля; |
| – подготовка предложений по проекту профессионального стандарта, включающего описание основных обобщенных трудовых функций, относящихся к квалификациям кадастровых инженеров; |
| Второй этап01.06.2020 –15.03.2021 | – анализ замечаний, предложений по проекту профессионального стандарта, в том числе в ходе профессионально-общественного обсуждения в рамках круглых столов, конференций, включая видеоконференции с участием представителей профессионального сообщества и объединений бизнес-сообщества (в случае наличия таких замечаний);  |
| – сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта (в случае наличия таких замечаний). |
| Третий этап16.03.202131.12.2021 | – актуализация и доработка проекта профессионального стандарта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями; |
| – подготовка материалов (окончательного варианта проекта профессионального стандарта и пояснительной записки);– направление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на рассмотрение и утверждение. |