Приложение 2

План разработки проекта профессионального стандарта

«Аппаратчик технологических установок по переработке гексафторида урана разделительно-сублиматного комплекса атомной отрасли»

|  |  |
| --- | --- |
| Этап работ | Мероприятия |
| 1 этап  Экспертный  с 09.06.2022 по 17.06.2022 | 1.1. Формирование экспертной группы и обучение экспертов |
| 1.2. Формирование календарного плана обеспечения разработки и согласования профессиональных стандартов |
| 2 этап  Аналитический  с 20.06.2022 по 08.07.2022 | Изучение и анализ:   * профессиональных стандартов по схожим видам профессиональной деятельности; * тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих; * нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, которыми определены требования к квалификации по профессиям, соответствующим данному виду профессиональной деятельности, состояния и перспектив развития соответствующего вида экономической деятельности, группы занятий, к которым относится профессиональный стандарт; * инструкций по безопасному ведению работ |
| 3 этап  Проектный  с 04.07.2022 по 30.11.2022 | 3.1. Разработка:   * функциональной карты с описанием вида профессиональной деятельности, обобщенных трудовых функций и трудовых функций; * анкеты анализа вида профессиональной деятельности |
| 3.2. Анкетирование и интервьюирование профильных специалистов с целью анализа вида профессиональной деятельности и требований к качеству |
| 3.3. Разработка проекта профессионального стандарта на основе результатов анкетирования и интервьюирования |
| 4 этап  Экспертный  с 01.12.2023 – по 30.11.2023 | 4.1. Организация профессионально-общественных обсуждений |
| 4.2. Сбор, анализ и систематизация замечаний, предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта |
| 4.3. Актуализация и доработка проекта профессионального стандарта в соответствии с полученными в ходе профессионально-общественных обсуждений замечаниями и предложениями |
| 4.4. Подготовка материалов (окончательного варианта проекта профессионального стандарта и пояснительной записки) и направление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты РФ на рассмотрение и утверждение |