## План разработки профессионального стандарта

«Инженер по строительству атомных электрических станций» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.11.2015 № 850н

| № | Мероприятие | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Формирование экспертной группы с участием руководителей и специалистов-экспертов в области строительства атомных электрических станций, специалисты в области управления, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда, другие специалисты | 02.03.2018 |
|  | Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации в области строительства атомных электрических станций | 18.03.2018 |
|  | Разработка проекта актуализации функциональной карты профессионального стандарта «Инженер по строительству атомных электрических станций» (Приказ Минтруда № 850н от 06.11.2015) | 30.03.2018 |
|  | Проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов в области строительства атомных электрических станций | 3-17.04.2018 |
|  | Проведение анализа результатов опроса и формирование первой версии актуализируемого проекта профессионального стандарта «Инженер по строительству атомных электрических станций» (Приказ Минтруда № 850н от 06.11.2015) | 20.04.2018 |
|  | Проведение профессионально-общественных обсуждений проекта актуализируемого профессионального стандарта «Инженер по строительству атомных электрических станций» (Приказ Минтруда № 850н от 06.11.2015), включающих в себя: размещение проекта актуализируемого профстандарта на сайте разработчика и других организаций, привлеченных к разработке проведение конференций и круглых столов для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений размещение информации о ходе актуализации проекта профессионального стандарта «Инженер по строительству атомных электрических станций» (Приказ Минтруда № 850н от 06.11.2015) в СМИ или профильных изданиях | 25.04. - 31.05.2018 |
|  | Сбор, систематизация и анализ замечаний, поступивших на проект актуализируемого профессионального стандарта «Инженер по строительству атомных электрических станций» (Приказ Минтруда № 850н от 06.11.2015) | 01-10.06.2018 |
|  | Доработка проекта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями и согласование проекта актуализируемого профессионального стандарта с АО ИК «АСЭ», частным учреждением Госкорпорации «Росатом» ОЦКС, Советом по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии, Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности. | 01.06.2018 |
|  | Направление проекта актуализируемого профессионального стандарта «Инженер по строительству атомных электрических станций» (Приказ Минтруда № 850н от 06.11.2015) и пояснительной записки в Министерство труда и социальной защиты РФ, а затем в и Национальном совете при Президенте РФ, на рассмотрение и утверждение | 10.06.2018 |