Приложение 2

План

разработки Профессионального стандарта (ПС)

физический терапевт

| №№ п/п | Направление работы | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап разработки ПС: Начало разработки профессионального стандарта. Формирование рабочей группы. | 24 сентября 2015 г. |
| 2. | Подготовительный этап разработки ПС: Формирование и обучение рабочей группы. Изучение всех нормативных и методических документов, обеспечивающих разработку и утверждение ПС (Правила разработки, утверждения и применения ПС; Макет ПС; Методические рекомендации; Уровни квалификации) | 09 октября 2015 г. |
| 3. | Подготовительный этап разработки ПС: Определение организаций, которые станут разработчиками профессионального стандарта, распределение полномочий. | До 05 ноября 2015 г. |
| 4. | Регистрация на портале «Профессиональный стандарт» | До 10.03. 2017 г. |
| 5. | Разработка проекта ПС: Сбор российских и международных (зарубежных) материалов по физической терапии характеризующих деятельность для обобщения и анализа с использованием всех доступных источников: Текущее состояние Нормативно-правовые акты, ГОСТы и иные организационно-распорядительные документы Тарифно-квалификационные характеристики Перспективы развития физической терапии | До 19 февраля 2017 г. |
| 6. | Разработка проекта ПС: Составление Карты профессиональной деятельности, в том числе разработка проекта перечня ОТФ и ТФ анализ квалификационных характеристик всех доступных материалов, содержащих актуальные характеристики профессиональной деятельности, опрос экспертов. | До 24 февраля 2017 г. |
| 7. | Разработка проекта ПС: Подготовка проекта профессионального стандарта "физический терапевт" | До 29 марта 2017 г. |
| 8. | Обсуждение проекта ПС: Организация профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта путем: Проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий (не менее 3 мероприятий), включая итоговое мероприятие для обсуждения результатов работы Размещения информации о профессиональных стандартах в средствах массовой информации (не менее 3 публикаций). | С 29 марта 2016 г. до 30 марта 2017 г. |
| 9. | Доработка проекта ПС: Организация проведение мониторинга технологий и содержания профессиональной деятельности в целях внесения изменений в проект профессионального стандарта | До 30 апреля 2017 г. |
| 10. | Доработка проекта ПС: Привлечение экспертного сообщества для проведения научно-практических семинаров и иных публичных мероприятий для обсуждения перспектив развития профессиональных квалификаций. | С 30 августа 2016 г. до 30 апреля 2017 г. |
| 11. | Доработка проекта ПС: Подготовка окончательной редакции проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к профессиональному стандарту | До 30 апреля 2017 г. |
| 12. | Доработка проекта ПС: Организация профессионально-общественного обсуждения доработанного проекта профессионального стандарта путем обсуждения с экспертами, не участвующими в разработке проекта ПС, с экспертами сферы труда и сферы профессионального образования, с объединениями работодателей и профессиональными сообществами | До 20 апреля 2017 г. |
| 13. | Доработка проекта ПС: Внесение корректив в проект ПС по итогам обсуждения Составления перечня поступивших замечаний/предложений | До 20 мая 2018 г. |
| 14. | Передача документов в МТ РФ: Представление проекта ПС на утверждение, а также комплекта документов: Пояснительной записки к проекту профессионального стандарта; Сведения об организациях, принявших участие в разработке профессионального стандарта. Информацию о результатах обсуждения проекта профессионального стандарта с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их объединений) и других заинтересованных организаций; Документы, подтверждающие обсуждение проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, объединениями работодателей и профессиональными союзами федерального уровня | До 28.09. 2018 г. |