Приложение 2

ПЛАН

разработки проекта профессионального стандарта

«Управление организацией (подразделением) дополнительного профессионального образования»

Начало разработки: июнь 2017 года

Окончание разработки (представление проекта в Минтруд России): октябрь 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Место проведения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Регистрация ФГАУ «ФИРО» в Минтруде России в качестве разработчика двух ПС | 26.06.2017 | г. Москва | ФИРО |
| 2. | Представление проектов ПС в Минобрнауки России | 30.06.2017 | г. Москва | ФИРО,  ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» |
| 3. | Проведение совещания в ФИРО по вопросам организации общественного обсуждения доработанных проектов ПС. Согласование площадок для профессионально-общественного обсуждения проектов ПС | 02.07.2017 | г. Москва | ФИРО,  ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»,  Минобрнауки России |
| 4. | Согласование доработанных проектов ПС  с представителями заинтересованных департаментов Минобрнауки России | 30.07.2017 | г. Москва | Минобрнауки России |
| 5. | Направление доработанных проектов ПС и пояснительные записки в Общероссийский Профсоюз работников образования | 20.08.2017 | г. Москва | ФИРО,  ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» |
| 6. | Проведение обсуждения проекта профессионального стандарта с профессиональным сообществом | 01.08.2017 – 01.10.2017 | г. Москва,  г. Ярославль  другие субъекты РФ | ФИРО  ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» |
| 7. | Совещание по итогам профессионально-общественного обсуждения проектов ПС | 10.10.2017 | г. Москва | ФИРО,  ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»  Минобрнауки России |
| 8. | Внесение доработанных проектов ПС в Минтруд России | 26.10.2017 | г. Москва | ФИРО |