Приложение № 2

к письму РИЭПП от 28.07.2017 г. №413

**План разработки профессионального стандарта**

**«Руководитель научной организации (подразделения по научным исследованиям и разработкам)»**

| Этап | Работы, выполняемые на этапе | Результат работ на этапе | Срок сдачи результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение методологического подхода к описанию деятельности руководителя научной организации (подразделения по научным исследованиям и разработкам) | * формирование рабочей группы по разработке профессионального стандарта; * выработка и согласование методологического подхода к описанию деятельности руководителя научной организации (подразделения по научным исследованиям и разработкам); * формирование функциональной карты | * методологический подход к описанию деятельности руководителя научной организации (подразделения по научным исследованиям и разработкам) * функциональная карта | январь 2016 г. |
| Формирование макета профессионального стандарта | * формулирование и согласование обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий с рабочей группой по разработке профессионального стандарта; * определение и согласование требований к знаниям и умениям с рабочей группой по разработке профессионального стандарта | * макет профессионального стандарта | август 2016 г. |
| Определение квалификационных уровней руководителя научной организации (подразделения по научным исследованиям и разработкам) | * определение и согласование квалификационных уровней (образование, дополнительное образование, опыт работы) руководителя научной организации (подразделения по научным исследованиям и разработкам) с ведущими работодателями | * квалификационные уровни руководителя научной организации (подразделения по научным исследованиям и разработкам) | октябрь 2016 г. |
| Подготовка пояснительной записки | * подготовка и согласование пояснительной записки к проекту профессионального стандарта с рабочей группой по разработке профессионального стандарта | * пояснительная записка к проекту профессионального стандарта | декабрь 2016 г. |
| Обсуждение проекта профессионального стандарта | * создание информационного портала PROFST.riep.ru для информирования научного сообщества о ходе разработки и обсуждения проекта профессионального стандарта; * обсуждение и доработка проекта профессионального стандарта с ведущими научными организациями и образовательными организациями высшего образования; * обсуждение и доработка проекта профессионального стандарта с профсоюзом работников РАН; * обсуждение и доработка проекта профессионального стандарта с членами ассоциации ГНЦ «Наука», ассоциации АКУР, Совета по науке Минобрнауки России, профессорами РАН; * обсуждение и доработка проекта профессионального стандарта с представителями российской научной диаспоры за рубежом; * обсуждение проекта профессионального стандарта на заседании Межведомственной рабочей группы по формированию профессиональных квалификаций в области науки. | * проект профессионального стандарта, доработанный по итогам обсуждения | июль 2017 г. |
| Согласование проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации | * представление проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему в Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. * сопровождение, доработка и согласование проекта профессионального стандарта при рассмотрении в Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | * проект профессионального стандарта, согласованный с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | декабрь 2017 г. |
| Согласование проекта профессионального стандарта в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям | * сопровождение, доработка и согласование проекта профессионального стандарта при рассмотрении в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. | * проект профессионального стандарта, одобренный Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям | март 2018 г. |
| Утверждение проекта профессионального стандарта Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | * сопровождение и доработка проекта профессионального стандарта в процессе внутреннего согласования проекта профессионального стандарта в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации; * сопровождение и доработка проекта профессионального стандарта в процессе регистрация приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта в Министерстве юстиции Российской Федерации. | * приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации; * профессиональный стандарт, утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. | май 2018 г. |