**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ**

Приложение № 2.

**П Л А Н**

**разработки проекта профессионального стандарта «Страховой агент»**

**Начало разработки: 14 сентября 2017 года**

**Окончание разработки (представление проекта в Минтруд России): 28 декабря 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Место проведения | Ответственный  исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Регистрация НССА в Минтруде России в качестве разработчика профессионального стандарта.** | | | | |
| 1.1 | Разработка документов:  - уведомление о разработке проекта профессионального стандарта;  - обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта;  - план разработки профессионального стандарта;  - список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта. | 15.09.2018 | г. Москва | НССА |
| 1.2 | Направление в Минтруд России заявки на разработку профессионального стандарта и комплекта необходимых документов. |
| **II. Разработка проекта профессионального стандарта.** | | | | |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта. | 15.09.2018-12.10.2018 | г. Санкт-Петербург | НССА  АНО ДПО «ИМЭК» |
| 2.2 | Анализ нормативных правовых актов, иных документов (российских и зарубежных), в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим с разрабатываемым профессиональным стандартом. |
| 2.3 | Сбор требований к типам и видам страховых агентов со стороны заинтересованных групп.  Подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительная записка к проекту профессионального стандарта. |
| 2.4 | Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе которых будет проводиться апробация проекта профессионального стандарта. |
| 2.5 | Информирование представителей заинтересованных сторон о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки. |
| **III. Общественное обсуждение и экспертиза проекта профессионального стандарта.** | | | | |
| 3.1 | Представление проекта профессионального стандарта заинтересованным сторонам. | 12.10.2018 | г. Санкт-Петербург  г. Москва | НССА  ФГБОУВО «СПбГУ»  АНО ДПО «ИМЭК» |
| 3.2 | Проведение совещания в НССА по вопросам организации общественного обсуждения проекта профессионального стандарта. Согласование площадок для профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта. |
| 3.3 | Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в форме публичного мероприятия, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта крупнейшим работодателям и заинтересованным сторонам. |
| 3.4 | Публикация проекта профессионального стандарта в сети «Интернет» (на сайтах [www.rosagents.ru](http://www.rosagents.ru) и нсса.рф). |
| 3.5 | Анализ проведенного профессионально-общественного обсуждения и материалов для доработки проекта профессионального стандарта и пояснительной записки, с учетом экспертизы. |
| **IV. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта с доработкой и согласованием.** | | | | |
| 4.1 | Доработка проекта с учетом правок и предложений после общественного обсуждения. | 12.10.2018-  20.11.2018 | г. Санкт-Петербург  г. Москва | НССА  ФГБОУВО «СПбГУ»  АНО ДПО «ИМЭК» |
| 4.2 | Согласование доработанного проекта профессионального стандарта с представителями заинтересованных сторон. |
| 4.3 | Размещение доработанного проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России и сайте Исполнителя для общественного обсуждения. |
| 4.4 | Профессионально-общественное обсуждение второй редакции проекта профессионального стандарта. |
| 4.5 | Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения профессионального стандарта. Окончательная подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки. |
| 4.6 | Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта с профессиональным сообществом и представителями органов государственной власти субъектов РФ, в форме круглого стола, размещение информации о ходе доработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта заинтересованным сторонам. |
| 4.7 | Совещание по итогам профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта. |
| **V. Внесение доработанного проекта профессионального стандарта.** | | | | |
| 5.1 | Подача необходимых документов в Минтруд России:  - проект профессионального стандарта;  - пояснительная записка к проекту профессионального стандарта;  - сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта профессионального стандарта;  - информация о результатах общественного обсуждения. | 24.11.2018 | г. Москва | НССА |
| 5.2 | Рассмотрение пакета документов (включая проект профессионального стандарта) в Минтруде России (до 10 дней после подачи). | Декабрь 2018 | г. Москва |  |
| **VI. Утверждение и регистрация профессионального стандарта.** | | | | |
| 6.1 | Направление проекта профессионального стандарта в профильный федеральный орган исполнительной власти и Центральный Банк Российской Федерации. | Ноябрь-декабрь  2018 | г. Москва |  |
| 6.2 | Подготовка федеральным органом исполнительной власти и Банком России замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и их учет разработчиками. | Ноябрь-декабрь  2018 | г. Москва |  |
| 6.3 | Направление проекта профессионального стандарта в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для получения экспертного заключения с рекомендациями для его утверждения. | Декабрь  2018 | г. Москва |  |
| 6.4 | Утверждение профессионального стандарта Минтруда России и присвоение регистрационного номера Минюстом России. | Декабрь  2018 | г. Москва |  |