Приложение 2

План разработки профессионального стандарта

«Специалист по корпоративной безопасности (KS-менеджер)».

| N этапа | Наименование этапа работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка документов: уведомление о разработке проекта профессионального стандарта; обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта; план разработки профессионального стандарта; список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта. | Апрель 2019г |
| 2. | Направление в Минтруд России заявки на разработку профессионального стандарта и комплекта необходимых документов | Апрель 2019г |
| 3. | Создание рабочей группы по разработке профессионального стандарта | Май 2019г |
| 4. | Подготовка проекта профессионального стандарта: |  |
| 4.1 | Анализ профессиональных стандартов (российских и зарубежных), схожих с разрабатываемым профессиональным стандартом | Апрель-май 2019г |
| 4.2 | Сбор требований к Профессии со стороны заинтересованных групп | Апрель-май 2019г |
| 4.3 | Анализ нормативных правовых актов, иных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому профессиональному стандарту | Апрель 2019г |
| 5. | Общественное обсуждение и экспертиза проекта профессионального стандарта | Апрель 2019г |
| 6. | Публикация проекта профессионального стандарта в сети Интернет (на сайте www.naair.ru) | Май 2019г |
| 7. | Доработка проекта с учетом правок и предложений после общественного обсуждения | Май 2019г |
| 8. | Размещение доработанного проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России и сайте www.naair.ru для общественного обсуждения | Июнь 2019г |
| 9. | Общественное обсуждение второй редакции проекта профессионального стандарта | Июнь-июль 2019г |
| 10. | Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения профессионального стандарта. Окончательная подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки | Июль-август 2019г |
| 11. | Подача необходимых документов в Минтруд России: проект профессионального стандарта; пояснительная записка к проекту профессионального стандарта; сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта профессионального стандарта; информация о результатах общественного обсуждения. | Сентябрь 2019г |
| 12. | Рассмотрение пакета документов (включая проект профессионального стандарта) в Минтруде России (до 10 дней после подачи) | Сентябрь-ноябрь 2019г |
| 13. | Общественное обсуждение проекта профессионального стандарта (до 15 дней) |  |
| 14. | Направление проекта профессионального стандарта в профильный федеральный орган исполнительной власти (до 15 дней) |  |
| 15. | Подготовка федеральным органом исполнительной власти замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и их учет разработчиками. |  |
| 16. | Направление проекта профессионального стандарта в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для получения экспертного заключения с рекомендациями для его утверждения. |  |
| 17. | Утверждение профессионального стандарта Минтруда России и присвоение регистрационного номера Минюстом России |  |
| 18. | Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ | На протяже-нии всего срока |