ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ:

«ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА АТОМНОЙ СТАНЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И КАЧЕСТВУ», СПЕЦИАЛИСТ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АТОМНОЙ СТАНЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ)»,

«СПЕЦИАЛИСТ (ИНЖЕНЕР) В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА НА АТОМНОЙ СТАНЦИИ»,

«СПЕЦИАЛИСТ - ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК АТОМНОЙ СТАНЦИИ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие**  | **Дата запланированная** | **Примечание** |
| 1. | Подготовка проектов разработки профессиональных стандартов  | 30.01.2017-20.02.2017 |  |
| 1.1. | Формирование экспертной группы, в состав которой должны входить руководители и специалисты-эксперты, специалисты в области управления, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда, другие специалисты | 06.02.2017 | Список экспертов-разработчиков проектов профессиональных стандартов |
| 1.2. | Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации в области разрабатываемых профессиональных стандартов и по отдельным трудовым функциям специалистов в этой области | 08.02.2017-16.02.2017 | Анализ |
| 1.3. | Формирование репрезентативной выборки организаций отрасли, расположенных в разных федеральных округах Российской Федерации | Перечень организаций |
| 1.4. | Проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов соответствующего профиля | Анкеты |
| 1.5. | Подготовка проектов профессиональных стандартов, включающие описание основных обобщенных трудовых функций, относящихся не менее чем к двум уровням или подуровням квалификации, и пояснительной записки | 20.02.2017 | Проекты ПС, ПЗ |
| 2. | Проведение профессионально-общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов | 21.02.2017-21.03.2017 |  |
| 2.1. | Проведение Межрегионального круглого стола (№1) для обсуждения проектов профессиональных стандартов с участием представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений | 21.02.2017 | Списки участников, программа, фото- и видеоматериалы |
| 2.2. | Размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ и/или профильных изданиях | 24.02.2017 | Статья (МИФИ и/или Росатом) |
| 2.3. | Сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проектов профессиональных стандартов | 24.02.2017 | Внесение корректировок |
| 2.4. | Проведение Межрегионального круглого стола (№2) для обсуждения проектов профессиональных стандартов с участием представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений | 13.03.2017 | Списки участников, программа, фото- и видеоматериалы |
| 2.5. | Размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ или профильных изданиях | 14.03.2017 | Статья (МИФИ и Росатом) |
| 2.6. | Сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проектов профессиональных стандартов | 15.03.2017 | Внесение корректировок |
| 2.7. | Проведение Межрегионального круглого стола (№3) для обсуждения проектов профессиональных стандартов с участием представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений | 20.03.2017 | Списки участников, программа, фото- и видеоматериалы |
| 2.8. | Размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ или профильных изданиях | 21.03.2017 | Статья (МИФИ и Росатом) |
| 2.9. | Сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проектов профессиональных стандартов | 21.03.2017 | Внесение корректировок |
| 3. | Доработка и согласование проектов профессиональных стандартов в соответствии с полученными в ходе профессионально-общественного обсуждения замечаниями и предложениями | 24.03.2017-13.04.2017 |  |
| 3.1. | Доработка проектов профессиональных стандартов в соответствии с полученными в ходе профессионально-общественного обсуждения замечаниями и предложениями | 24.03.2017 | Доработанные проекты ПС и ПЗ |
| 3.2. | Согласование проектов профессиональных стандартов с ведущими профильными профессиональными ассоциациями и профессиональными союзами федерального уровня (СПК и/или СРАПиН, Росатом, профсоюз) | 07.04.2017 | Согласование СПК и/или СРАПиН, Росатома, профсоюза |
| 3.3. | Внесение проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок в Минтруда РФ | 13.04.2017 | Подтверждающие документы |
| 4. | Сопровождение проектов профессиональных стандартов при их рассмотрении Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям | 14.04.2017-15.05.2017 | Заключение Национального Совета |
| 5. | Доработка проектов профессиональных стандартов по результатам рассмотрения Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям | 16.05.2017-24.05.2017 | Заключение Национального Совета |
| 6. | Завершение проектов: подписание акта сдачи-приемки выполненных работ по контракту с заказчиком | 31.05.2017 | Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору |