Приложение 2.

**ПЛАН РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА**

**«**Специалист по организационному развитию»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Название этапа | Дата начала | Дата окончания |
| 1 | Формирование Экспертной группы из представителей отрасли | 01.03.2017 | 20.04.2017 |
| 2 | Формирование базового перечня функций | 20.04.2017 | 15.05.2017 |
| 3 | Разработка проекта функциональной карты и первичного списка знаний, умений и ключевых компетенций, необходимых для последующего опроса/анкетирования; | 15.05.2017 | 01.06.2017 |
| 4 | Разработка анкеты для опроса руководителей и ведущих специалистов-экспертов предприятий отрасли, включающей в себя проект функциональной карты, а также первичный список знаний, умений и ключевых компетенций, | 01.06.2017 | 15.06.2017 |
| 5 | Организация и  проведение опроса предприятий; | 15.06.2017 | 15.07.2017 |
| 6 | Обобщение данных анкетирования для разработки проекта профессиональных стандартов; | 15.07.2017 | 30.07.2017 |
| 7 | Подготовка проекта профессионального стандарта; | 01.08.2017 | 30.08.2017 |
| 8 | Обсуждение проекта профессиональных стандартов в широком профессиональном сообществе; | 01.09.2017 | 30.09.2017 |
| 9 | Доработка проекта профессиональных стандартов с учетом результатов обсуждения; | 01.10.2017 | 30.10.2017 |
| 10 | Согласование, экспертиза и представление проекта профессиональных стандартов на утверждение в Минтруд РФ | 01.11.2017 | 30.11.2017 |