**Приложение 2**

**План-график разработки профессионального стандарта
«Специалист в области заповедного дела»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование процедуры** | **Срок выполнения** |
| 1 | Принятие решения об одобрении разработки проекта профессионального стандарта (ПС) ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России (письмо от 29.05.2023 № 01-06-495) | Май 2023 |
| 2 | Подача уведомления о разработке проекта ПС на сайт <https://profstandart.rosmintrud.ru/> | Июнь 2023 |
| 3 | Разработка первичной версии проекта ПС, профессиональные консультации и доработка ПС | Июль-август 2023 |
| 4 | Профессионально-общественное обсуждение ПС:- размещение в сети Интернет на сайте ФГБУ «Росзаповедцентр», сайтах организаций, участвующих в его разработке; - направление ПС для обсуждения в государственные учреждения системы ООПТ, профильные профессиональные сообщества, вузы и другие заинтересованные организации;- проведение публичных мероприятий по обсуждению проекта ПС;- сбор, обобщение и анализ поступивших замечаний и предложений по проекту ПС с формированием таблиц замечаний и информацией об их устранении | Сентябрь-декабрь 2023 |
| 5 | Доработка проекта ПС, подготовка комплекта документов в Минтруд России | Январь-февраль 2024 |
| 6 | Повторная подача уведомления о разработке проекта ПС на сайт <https://profstandart.rosmintrud.ru/> (в связи с завершением 2023 года поданное ранее уведомление о разработке ПС утратило срок действия) | Март 2024 |
| 7 | Подача комплекта документов в Минтруд России | Март-апрель 2024 |
| 8 | Рассмотрение комплекта документов Минтрудом России, принятие решения. Размещение проекта ПС на сайте [www.regulation.gov.ru](http://www.regulation.gov.ru),общественное обсуждение, согласительные процедуры | Апрель 2024 |
| 9 | Направление проекта ПС в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для проведения экспертизы. Подготовка экспертного заключения | Май 2024  |
| 10 | Доработка проекта профессионального стандарта (при наличии замечаний Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям) | Июнь 2024 |
| 11 | Принятие решения об утверждении проекта ПС. Внесение сведений о ПС в реестр профессиональных стандартов | Декабрь 2024 |