**План разработки**

**проекта профессионального стандарта**

**«Экономист по труду»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Мероприятия** | **Срок выполнения** |
| Подготовительный | Формирование рабочей группы.  Подготовка детального плана разработки стандарта.  Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по модели разработки профессиональных стандартов | Декабрь 2016 г. – февраль 2017 г.  *ноябрь 2016 г. - январь*  *2017 г.* |
| Первичное исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты | Проведение первичного исследования вида профессиональной деятельности.  Проведение структурированного описания содержания трудовой деятельности в рамках вида профессиональной деятельности.  Проведение количественного и качественного анализа вида деятельности, перспектив ее развития.  Проведение анализа деятельности по отраслям | Февраль-март 2017 г.  *Январь-февраль 2017 г.* |
| Разработка проекта (первой редакции) стандарта | Формирование карты профессиональной деятельности  Структурирование и описание основных процессов, требований к результату и критериев по измерению уровня качества услуги  Описание квалификации и характеристик трудовых функций | Март-май 2017 г.  *Февраль-апрель 2017 г.* |
| Проведение профессиональных слушаний | Проведение профессионального обсуждения подготовленных материалов. Взаимодействие с экспертами.  Формирование второй редакции проекта профессионального стандарта «Экономист по труду» | Май-июнь 2017 г.  *Апрель-май 2017 г* |
| Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта | Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта.  Доработка проекта профессионального стандарта с учетом полученных в ходе обсуждения предложений | Июнь-август 2017 г.  *Май-июль 2017 г.* |
| Представление проекта ПС «Экономист по труду» в Минтруд России |  | Август-сентябрь 2017 г.  *Июль-август 2017 г.* |