**План разработки профессионального стандарта**

***Горнорабочий очистного забоя***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование этапа работы | Сроки |
| 1.  | Принятие Правлением решения о разработке ПС в инициативном порядке | 13.12. 2021г. |
| 2. | Разработка документов:- уведомление о разработке ПС;- обоснование необходимости разработки ПС;- план разработки ПС;- список организаций, привлекаемых к разработке ПС | 15.12.2021г. |
| 3. | Размещение на сайте [**profstandart.rosmintrud.ru**](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dwzi3b&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6422.PBDCfgU0qHlgSj6QfOn6NGcvIuEb-1e-QGWD09cmCAzeCkOXQj8-fcYI_JDFsZMn6g7mQ_9i67GQImycfhPcaPTMgjB-lYd0S8TXBIp5hF8.0a3b1027191edc32b06504be07d4c257b9f9139c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeKg6Y9d5PS7tQPlwDBvyYjpLslJK6e5GirwIJIui9XEOFLARbQcXVBumrOuO_BTGAsWt-v8Lfmsf&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk393Wu9P6gBGNaJjyPkgSchLmeItJP0mGKsgBAfOLzTUCsK4KNQw35-TbdhBme5coS-kPHtSun-5-qgV0LyXZnO9zqoXdCtxbsk2Cg0sr_D90r95fFl9qY-XpaURNnWxue3oBGaO6zKEYneRghxaTeoD0O59N7eqjFceNng5pfQHsAmLY7JNyBi6MZ6PoZ06vIAkkJkiSixhP7c_ojkK4Gdv8P87FoLoh7KtRGuq3cyBFl2m9Y3PRIPgBWEeKspfWHnGl6v9jN9vq_sOMvY55m9x6x__7sisA09aGv-XvWii1GxUBp5rqccJ0BUspUIz6mfslFfdXONWzFPz2CYPFChiBjHoBmVciQXl-otTJQ7GrlldUKHPtCWhKlLsBNzLdZouK_XmUNVuyIUrzB488YwOw-6ndRj8Cpt9yQkiViZ8yrpepX5dH9i6wZH0Mmq-0hCRszwiE_gxf0Yv5-bwcciiJt90_S9moj19VloTqV4qSb4PcFlgs29BrJXwkDKayPvRV245Uti5gjSsaNlm9i5RitAKYoIBgIYQej2GuwsGfPsaFU8mJk_H1j1Ae-iojz3dzj4TFzJ9XNPvpfGzE8SdWlHKzLy36UwIqiLDFy_MaekbgWMdennGevi6HPOJz0COM3d5rRgambGndXspsAhHk_1iU4e5so-jeQYPV1xvw5eMzro0z4fWUPnRpMCrurITT31cv5PO8oF3darivfw9ny0poZqG1LSBn0bhTqvi4p8RTtHa-bENMYzUcLfBVat29DHI3yQE7uFOEmDxJd4J-tDJNqbP1LVReMVjISpdQG8lLi6DILD4OghzP_y6xy-FDJ-6oimyzT8u8r9AT-OQdb5h_NtyqmnBiShiozez5Vz28zHPmGzhUPN424klPeFkPBObMC6DyWvJZoKwcvxoDmXPrbrM2g,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxak9JejZ2bHhGV2ZsM2gwNXVjVTk3eTRHRVBfS0tsLUZxdGFVR3IxRkVqRmRDOEJ4bzhuWUFTZlVtTHJ5N0NVdmFEYVM5VFJzcmVIQ0xuNGFMeWI5TWRSU1hTVjB3UE04QSws&sign=5b3e9c44c4f3c4cd235871a7d4868b47&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVgAyEstWXssOjEe08ooPDL2eQJpwRcEKZbCMJ5T2n5z-tEOZUM8kF13EUYy1_M_AEeIPDPtHcx0T3T5NWJ1hFTnWMa88zFSl2B8TIIjvbantyQZals1PLvkg5HdwmEt9BjqlTR-K_h-0ebu_aw_LjD4wOrIOWRZRZSiaD2LClS8KddycHQA0BoLV-4CRoHgMqPJZhxAgoz__lxVmvlhNmfNdXI_oNen2H0r9e6wVtMOL8Ouym6g0eAAdAW2EIxzacXFF62gCfmQw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1570028551210%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22dwzi3b%22%2C%22cts%22%3A1570028551210%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22e)**.** уведомления о разработке ПС в инициативном порядке | 16.12.2021г. |
| 4.  | Анализ квалификационных характеристик, знаний и умений, предъявляемых к виду профессиональной деятельности в организациях угольной промышленности (членов А ОООРУП) | Январь 2022г. |
| 5. | Сбор требований к работникам возможных наименований должностей, предъявляемых современными условиями производства | Январь 2022г. |
| 6. | Формирование декомпозиции ВПД-ОТФ-ТФ-ТД | Февраль 2022г. |
| 7. | Формирование декомпозиции ТД-НУ-НЗ | Февраль 2022г. |
| 8.  | Проверка декомпозиций по наполнению и формирование декомпозиции ОТФ-ТФ-ТД-НУ-НЗ | Март 2022г. |
| 9.  | Профессиональное обсуждение декомпозиции среди экспертов – представителей угольных компаний, входящих в состав А ОООРУП с привлечением к обсуждению полномочного представителя отраслевого профсоюза  | Март 2022г. |
| 10.  | Доработка проекта декомпозиции экспертами с учетом поступивших предложений по результатам профессионального обсуждения. Формирование пояснительной записки к профессиональному стандарту | Март 2022 г. |
| 11.  | Заполнение макета ПС на основании согласованной по результатам профессионального обсуждения внутри А ОООРУП и с учетом мнения полномочного представителя отраслевого профсоюза декомпозиции ОТФ-ТФ-ТД-НЗ-НУ | Март2022г. |
| 12. | Размещение на сайте А ОООРУП проекта профессионального стандарта для проведения более широкого профессионального обсуждения, в том числе с привлечением компаний, не входящих в состав А ОООРУП |  Март 2022г. |
| 13. | Внесение изменений в проект ПС по результатам очередного (более широкого) этапа профессионального обсуждения | Апрель 2022г. |
| 14. | Согласование проекта ПС с организациями – членами А ОООРУП и с отраслевым профсоюзом | Апрель2022г. |
| 15.  | Подготовка пакета документов для предоставления в Минтруд:- проект ПС;- пояснительная записка к проекту ПС;- сведения об организациях, принимающих участие в разработке ПС;- выписку из протокольного решения Правления, содержащего одобрение ПС | Апрель 2022г. |
| 16. | Предоставление пакета документов на рассмотрение в Минтруд | 01.07.2022 |
| 17. | Анализ замечаний по результатам общественного обсуждения. Доработка проекта. | Июль 2022г. |
| 18. | Рассмотрение и утверждение Национальным советом при Президенте РФ | Август 2022г. |