План разработки профессионального стандарта
(с указанием сроков начала и завершения разработки)

| **№ п/п** | **Вид работы** | **СРОКИ** |
| --- | --- | --- |
|  | Формирование основных требований к описанию должности/профессии работника, занятого в производстве боеприпасов и взрывчатых веществ  | 20 июня 2023 |
|  | Выполнение работ по написанию проекта профессионального стандарта «Основной рабочий в производстве боеприпасов и взрывчатых веществ»  | 25 июня 2023 |
|  | Обсуждение профессионального стандарта «Основной рабочий в производстве боеприпасов и взрывчатых веществ» с целью сбора замечаний и предложений с заинтересованными предприятиями | 20 февраля 2024 |
|  | Проведение онлайн-обсуждения проекта ПС с предприятиями отрасли | 21 февраля 2024 |
|  | Анализ полученных замечаний и предложений к проекту профессионального стандарта «Основной рабочий в производстве боеприпасов и взрывчатых веществ» и внесение изменений в проект  | 1 марта 2024 |
|  | Выполнение работ по написанию пояснительной записки к проекту профессионального стандарта  | 07 марта 2024 |
|  | Выполнение работ по экспертизе проекта профессионального стандарта «Основной рабочий в производстве боеприпасов и взрывчатых веществ» | 11 марта 2024 |
|  | Подготовка документов к сдаче ПС в Минтруд России  | 01 апреля 2024 |