Календарный план выполнения работ по разработке и актуализации профессиональных стандартов (бюджетные средства) на 2025 год

| № этапа | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка материалов для профессионально-общественного обсуждения (ПОО) и направление экспертам ВНИИ проектов ПС для размещения на сайтах Минтруда и ВНИИ труда | до 30.03.2025 |
|  | Проведение ПОО (1 - 2 мероприятия в соответствии со статусом документа) | 1.04 -30.07.2025 |
|  | Доработка материалов по результатам ПОО | 1.08. -1.09.2025 |
|  | Направление материалов в отраслевой СПК | до 30.09.2025 |
|  | Подготовка пакета документов (ПС и ПЗ) для внесения в Минтруд России | до 1.10.2025 |
|  | Внесение в Минтруд России пакета документов (ПС и ПЗ) | до 1.11.2025 |