**План разработки**

**проекта профессионального стандарта**

**«Представитель авиационного предприятия - перевозчика»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Мероприятия** | **Срок выполнения** |
| Подготовительный | Формирование рабочей группы. Подготовка детального плана разработки стандарта.Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по модели разработки профессиональных стандартов.  | Апрель 2020 |
| Первичное исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты. | Проведение первичного исследования вида профессиональной деятельности.Проведение структурированного описания содержания трудовой деятельности в рамках вида профессиональной деятельности.Проведение количественного и качественного анализа вида деятельности, перспектив ее развития.Проведение анализа деятельности по отраслям. | Май - Июнь 2020 |
| Разработка проекта (первой редакции) стандарта | Формирование карты профессиональной деятельности Структурирование и описание основных процессовОписание квалификации и характеристик трудовых функций. |  Июнь 2020 |
| Проведение профессиональных слушаний | Проведение профессионального обсуждения подготовленных материалов. Взаимодействие с экспертами.Формирование второй редакции проекта профессионального стандарта «Представитель авиационного предприятия». | Июль 2020 |
| Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта | Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта.Доработка проекта профессионального стандарта с учетом полученных в ходе обсуждения предложений. | Август 2020 |
| Представление проекта ПС «Представитель авиационного предприятия - перевозчика» в Минтруд России |  | Сентябрь 2020 |