План актуализации профессионального стандарта

«Каменщик».

| № | Наименование этапа | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование рабочей группы по разработке проектов профессиональных стандартов | «30» сентября 2022 года |
| 2 | Организация общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов, включая: получение не менее 5 (пяти) заключений строительных организаций, обсуждение на сайте, с формированием таблиц поступивших замечаний и информации об их устранении, проведение круглых столов, вебинаров и пр. | «15» декабря 2022 года |
| 3 | Рассмотрение на Совете по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования | «15» марта 2023 года |
| 4 | Рассмотрение на Рабочей группе по профессиональном стандартам при Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям | «25» декабря 2023 года |
| 5 | Доработка проекта профессионального стандарта. | «30» марта 2023 года |