## План актуализации профессионального стандарта

## «Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки»

| № | Мероприятие | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Формирование рабочей группы с участием руководителей и специалистов-экспертов в области сварки и родственных процессов, специалистов в области управления, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда. | Июль 2024г. |
|  | Проведение анализа экспертного заключения Минтруда, поступивших предложений по актуализации профессионального стандарта, производственных, технологических и бизнес-процессов, связанных с видом профессиональной деятельности и сопоставление с нормативной, методической, учебной, технологической документацией в области сварки. | Август 2024г. |
|  | Разработка проектов актуализированной редакции профессионального стандарта «Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки» с выделением видов профессиональной деятельности. | Август-октябрь 2024г. |
|  | Формирование предложений по проектам наименований квалификаций и требований к ним по форме, предусмотренной приказом Минтруда России от 11 июля 2022 г. № 410н «Об утверждении Положения о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации». | Октябрь2024г-январь 2025г. |
|  | Проведение профессионально-общественных обсуждений проектов актуализированного профессионального стандарта «Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки» и наименований квалификаций и требований к ним, включающих в себя: - размещение проектов профессионального стандарта на сайте разработчика, других организаций, привлеченных к разработке и сайте СПК в области сварки; - проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений; - размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в СМИ или профильных изданиях. | Октябрь 2024г.-январь 2025г. |
|  | Сбор, систематизация и анализ замечаний, поступивших на проекты актуализированного профессионального стандарта «Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки». | Январь -март2025г. |
|  | Доработка проектов в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями и согласование проекта профессионального стандарта с Советом по профессиональным квалификациям в области сварки. | Март 2025г. |
|  | Разработка наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 июля 2022 г. N 410н "Об утверждении Положения о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации". | Март – апрель 2025г. |
|  | Направление проектов актуализированного профессионального стандарта «Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки» и пояснительной записки в Министерство труда и социальной защиты РФ и НСПК, на рассмотрение, одобрение и утверждение. | Май-июнь 2025г. |