**График проведения работ по актуализации профессиональных стандартов**

**от рабочей группы СПК РТ И КД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Вид (этапы) работ** | **Сроки** |
| 1. | Создание рабочей группы | до 18 января 2020 г. |
| 2. | Подготовка проекта ПС (для обсуждения) | до 15 марта 2020 г. |
| *2.1.* | *Рабочее совещание с ВНИИ труда*  | *23 января 2020 г.* |
| *2.4.* | *Рабочее совещание с ВНИИ труда*  | *2 марта 2020 г.* |
| *2.5.* | *Рабочее совещание с ВНИИ труда*  | *23 марта 2020 г.* |
| 3. | Профессионально-общественное обсуждение (ПОО) проекта ПС | до 15 июня 2020 г. |
| *3.1.* | *Проведение ПОО с представителями отрасли. Место проведения ВНИИ труда или ГК Роскосмос.* | *07 апреля 2020 г.*  |
| *3.2.* | *Проведение ПОО с представителями отрасли. Место проведения: ВНИИ труда или ГК Роскосмос.* | *21 апреля 2020 г.* |
| *3.3.* | *Проведение ПОО с представителями отрасли. Место проведения: ВНИИ труда или ГК Роскосмос.* | *18 мая 2020 г.*  |
| *3.4.* | *Проведение ПОО с представителями отрасли. Место проведения: ВНИИ труда или ГК Роскосмос.* | *28 мая 2020г.* |
| *3.5.* | *Проведение ПОО с представителями отрасли. Место проведения: ВНИИ труда или ГК Роскосмос.* | *8 июня 2020 г.*  |
| *3.6.* | *Проведение ПОО с представителями отрасли. Место проведения: ВНИИ труда или ГК Роскосмос.* | *23 июня 2020 г.* |
| 4. | Доработка проекта ПС по итогам ПОО | до 15 июля 2020 г. |
| *4.1.* | *Рабочее совещание с ВНИИ труда*  | *30 июня 2020 г.* |
| *4.2.* | *Рабочее совещание с ВНИИ труда*  | *14 июля 2020 г.* |
| *4.3.* | *Рабочее совещание с ВНИИ труда*  | *7 августа 2020 г.* |
| 5. | Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России | до 15 августа 2020 г. |
| 6. | Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России | август-сентябрь 2020 г. |