**План**

**разработки профессионального стандарта «Писатель»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Этапы работы** | **Мероприятия** |
| **Первый этап**25 ноября 2022 г. – 27 декабря 2023 г.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Второй этап**12 января –1 апреля 2024 г.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Третий этап**2 апреля - 1 августа 2024 г. | 1. Формирование рабочей группы, в составе которой - писатели, члены Творческого совета АСПИР, преподаватели Литературного института им. А.М. Горького, представители широкой литературной общественности.. 2. Анализ состояния и перспектив развития видов профессиональной деятельности в сфере культуры регламентирующих данный вид (либо «родственный» вид) профессиональной деятельности.3. Подготовка предложений по проекту профессионального стандарта, включающего описание основных обобщенных трудовых функций, относящихся к уровням квалификации специалистов в сфере культуры.4. Оформление предварительного проекта профессионального стандарта «Писатель».5. Размещение на официальном сайте Литературного института им. А.М. Горького проекта профессионального стандарта.6. Организация общественного обсуждения проекта профессионального стандарта: проведение круглых столов, встреч. 7. Обсуждение и сбор предложений и замечаний от экспертов и заинтересованных организаций.8. Обработка, анализ и систематизация комментариев экспертов и заинтересованных организаций разработчиками.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_9. Актуализация и доработка проекта профессионального стандарта «Писатель» для направления в Совет по профессиональной квалификации в сфере культуры.10. Внесение изменений в проект профессионального стандарта «Писатель» по итогам экспертизы Совета по профессиональной квалификации в сфере культуры.11. Подготовка пояснительной записки к профессиональному стандарту «Писатель».12. Подготовка приложений к Пояснительной записке к профессиональному стандарту «Писатель».\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_13. Подготовка и направление Уведомления в Минтруд России о начале работы по подготовке профессионального стандарта «Писатель».14. Размещение на сайте АСПИР информации по проекту профессионального стандарта «Писатель».15. Организация общественного обсуждения проекта профессионального стандарта Писатель»: проведение круглых столов, встреч, заседаний в рамках проводимых мероприятий Ассоциацией союзов писателей и издателей России.16. Обработка и анализ комментариев экспертов и предложений участников мероприятий.17. Актуализация и доработка проекта профессионального стандарта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения предложениями.18. Подготовка материалов (окончательного варианта проекта профессионального стандарта и пояснительной записки). 19. Направление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты РФ на рассмотрение и утверждение. |

Начало работы по проекту профессионального стандарта «Писатель» - 25 ноября 2022 г.

Завершение разработки проекта профессионального стандарта «Писатель»- 1 августа 2024 г.