ПЛАН

выполнения работ по разработке проекта профессиональных стандартов

в 2023 году

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Срок выполнения работ |
| 1. Проведение анализа российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемым профессиональным стандартом | Май 2023 г. |
| 2. Проведение анализа состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий, к которым относится профессиональный стандарт | Май 2023 г. |
| 3. Проведение анализа тарифно- квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих | Май 2023 г. |
| 4. Проведение анализа нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессии, по виду профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому профессиональному стандарту | Май 2023 г. |
| 5. Разработка функциональных карт видов профессиональной деятельности | Май 2023 г. |
| 6. Подготовка проекта профессионального стандарта | Май-июнь 2023 г. |
| 7. Проведение профессионально - общественного обсуждения | Июнь-август 2023 г. |
| 8. Предоставление проекта профессионального стандарта в Минтруд России | Сентябрь 2023 г. |