ПЛАН

выполнения работ по актуализации проектов профессиональных стандартов

в 2024 году

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Срок выполнения работ |
| 1. Проведение анализа российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемыми профессиональными стандартами | Январь 2024 г. |
| 2. Проведение анализа состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий, к которым относятся профессиональные стандарты | Январь 2024 г. |
| 3. Проведение анализа тарифно- квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, и квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих | Январь 2024 г. |
| 4. Проведение анализа нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемым профессиональным стандартам | Январь 2024 г. |
| 5. Разработка функциональных карт видов профессиональной деятельности | Февраль 2024 г. |
| 6. Подготовка проектов профессиональных стандартов | Февраль-март 2024 г. |
| 7. Проведение профессионально - общественного обсуждения | Март-май 2024 г. |
| 8. Предоставление проектов профессиональных стандартов в Минтруд России | Май 2024 г. |